АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОТРОИЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТАТАРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2024	                               	     с.Новотроицк			      	№ 03

О      муниципальной        программе    «Профилактика правонарушений  на территории Новотроицкого сельсовета на 2024- 2026годы »

В соответствии с постановлением администрации  Новотроицкого сельсовета  от 29.12.2014 г. № 63 « О Порядке  принятия решений о разработке, формировании и  реализации      муниципальных программ  Новотроицкого сельсовета Татарского района», Устава Новотроицкого сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную программу «Профилактика правонарушений на территории Новотроицкого сельсовета 2024 -2026 годы» согласно приложения 1.

2. Обнародовать  настоящее постановление на официальном сайте администрации Новотроицкого сельсовета.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новотроицкого сельсовета

Татарского района Новосибирской области                                    С.В.Новиков

Приложение 1

к постановлению  администрации

Новотроицкого сельсовета

Муниципальная Программа

«Профилактика правонарушений в Новотроицкого сельсовета  на 2024-2026годы»

Паспорт

МУНИЦИПАЛЬНОЙ программы «Профилактика  правонарушений в Новотроицкого сельсовета на 2024-2026 годы.»

Наименование Программы:

«Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Новотроицкого сельсовета  на   2024-2026годы»   (далее – Программа).»

Основание для разработки Программы

Постановление  главы Новотроицкого   сельского поселения   « О порядке принятия решения    о    разработке    муниципальных  программ,   их     формирования    и    реализации, порядке проведения   и   критериях   оценки эффективности реализации     муниципальных      долгосрочных     целевых программ».

Разработчик Программы:	администрация  Новотроицкого сельсовета

Основная цель  Программы:  профилактики преступлений и правонарушений на территории    Новотроицкого сельсовета  .

Основные задачи Программы

-дополнительное  усиление мер    по    обеспечению занятости несовершеннолетних в свободное время в целях недопущения безнадзорности и профилактики правонарушений несовершеннолетних;

-совершенствование профилактики преступлений и иных правонарушений среди молодежи;

-воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего на активизацию   борьбы   с пьянством,  алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией и адаптацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

-стабилизация и создание предпосылок для снижения уровня преступности на улицах и в других общественных местах;

-выявление и преодоление негативных тенденций, тормозящих устойчивое социальное и культурное развитие Новотроицкого сельского поселения, формирование в Новотроицкого сельсовета позитивных ценностей и установок, направленных на уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур народов России, их традиций и этнических ценностей;

-вовлечение в предупреждение правонарушений работников предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также членов общественных организаций;

-создание целостной системы информационного обеспечения деятельности правоохранительных органов.

Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на 2024 – 2026 годы, включает 3 этапа:

1 этап – 2024 год,

2 этап- 2025 год,

3 этап – 2026 год.

Структура программы

Паспорт муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Новотроицкого сельсовета на 2024-2026 годы»

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, а также целевые индикаторы и показатели.

Раздел 3. Система программных мероприятий.

Раздел 4. Нормативное обеспечение.

Раздел 5. Оценка эффективности социально – экономических последствий от реализации муниципальной Программы.

Программа не имеет подпрограмм.

Направление и мероприятия программы:

1. Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности:

1.1. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи;

1.2. Профилактика правонарушений среди лиц, проповедующих экстремизм, подготавливающих и замышляющих совершение террористических актов;

1.3. Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и пресечение нелегальной миграции;

1.4. Профилактика правонарушений в сфере  потребительского рынка и исполнения административного законодательства;

1.5. Профилактика правонарушений среди лиц, освобожденных из мест лишения свободы;

1.6. Профилактика правонарушений на административных участках.

2. Методическое обеспечение профилактической деятельности.

3. Информационное обеспечение деятельности субъектов профилактики.

Исполнители основных мероприятий Программы

администрация Новотроицкого сельсовета

МБУК Новотроицкого сельсовета

МБОУ  Новотроицкая СОШ

ФАП с.Новотроицк

ФАП д.Чаны-Сакан

ФАП д.Нововознесенка

Участковый уполномоченный полиции

Объемы и источники финансирования Программы:   Без финансирования

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

- снижение количества зарегистрированных преступлений в отношении базового показателя

- снижение доли преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений;

- снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, обучающимися в государственных образовательных учреждениях начального профессионального образования, или при их соучастии;

- снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, обучающимися в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования, или при их соучастии.

Система организации контроля   за   исполнением Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по    итогам каждого года Глава Новотроицкого сельсовета

Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

В целях формирования на территории Новотроицкого сельсовета  эффективной  профилактики преступлений и правонарушений возникла необходимость разработки и принятия   целевой программы профилактики правонарушений на 2018 – 2020 годы, которая позволит реализовать комплекс объединенных единым замыслом адекватных мер по локализации причин и условий, способствующих совершению преступлений, воздействию на граждан в направлении формирования их законопослушного поведения и правового воспитания, профилактики правонарушений.

В Новотроицкого сельсовета  ведется целенаправленная работа по повышению безопасности граждан. Значительные усилия предпринимаются по снижению уровня преступности, предупреждению террористической деятельности, проявлений различных форм экстремизма, социальных конфликтов и других правонарушений. Деятельность правоохранительных органов и администрации поселения по обеспечению общественного порядка и борьбы с преступностью позволила стабилизировать уровень безопасности населения в целом.

Начиная с 2015 года, криминогенная ситуация характеризуется снижением числа зарегистрированных преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, краж, разбоев, грабежей.

Однако, несмотря на предпринимаемые меры, безопасность Новотроицкого сельсовета  поселения не является достаточной. Экономическая нестабильность в стране и мире, снижение жизненного уровня населения, изменение миграционных процессов, рост социальной напряженности обусловливают сохранение различных видов угроз устойчивому развитию в поселении.

На различных профилактических учетах в Новотроицком сельсовете  состоит 2  человека.

Организация спортивной, досуговой работы по месту жительства и учебы несовершеннолетних и молодежи, пропаганда нравственных ценностей и здорового образа жизни должны положительно сказаться на снижении преступлений и иных правонарушений среди данной категории граждан.

Сложившееся положение требует разработки и реализации мер, направленных на решение задач повышения защищенности населения района, которая на современном этапе является одной из наиболее приоритетных. При этом проблемы безопасности населения Новотроицкого сельсовета  должны решаться программными методами.

Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

Целями и задачами настоящей Программы являются формирование эффективной системы профилактики преступлений и правонарушений, создание объективных условий для снижения роста количества преступлений.

Для достижения поставленной цели реализация мероприятий Программы будет направлена на решение следующих основных задач:

дополнительное усиление мер по обеспечению занятости несовершеннолетних в свободное время в целях недопущения безнадзорности и профилактики правонарушений несовершеннолетних;

совершенствование профилактики преступлений и иных правонарушений среди молодежи;

воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией и адаптацией лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

стабилизация и создание предпосылок для снижения уровня преступности на улицах и в других общественных местах;

выявление и преодоление негативных тенденций, тормозящих устойчивое социальное и культурное развитие Новотроицкого сельсовета  , формирование у населения  Новотроицкого сельсовета  позитивных ценностей и установок, направленных на уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур народов России, их традиций и этнических ценностей;

вовлечение в предупреждение правонарушений работников предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также членов общественных организаций;

создание целостной системы информационного обеспечения деятельности правоохранительных органов.

Реализация Программы рассчитана на 3-летний период, с 2024 по 2026 год, в течение которого предусматриваются:

создание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего на активизацию борьбы с преступностью, безнадзорностью и беспризорностью несовершеннолетних, пьянством, алкоголизмом, незаконной миграцией, адаптацией лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

вовлечение в систему предупреждения правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций;

создание благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки в жилом секторе, на улицах и в других общественных местах;

снижение возможности возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, экологического и санитарно-эпидемиологического характера;

создание условий для совершенствования деятельности правоохранительных органов.

С целью определения эффективности реализации Программы следует использовать целевые показатели (индикаторы) в конкретно измеряемой форме. При этом эффективность программы будет являться достаточной, если в результате выполнения программных мероприятий по итогам года показатели не превысили прогнозируемых значений.

В качестве общих целевых показателей для оценки хода выполнения Программы целесообразно использовать следующие показатели:

- снижение количества зарегистрированных преступлений в отношении базового показателя

- снижение зарегистрированных преступлений, совершенных  лицами ранее судимыми в общем числе зарегистрированных преступлений;

-снижение зарегистрированных преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения в общем числе зарегистрированных преступлений.

Раздел III. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий по реализации Муниципальной долгосрочной целевой программы

«Профилактика правонарушений на территории Новотроицкого сельсовета

на 2024 – 2026 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Источники финансирования, направления расходов |  |  | Финансовые затраты на реализацию(тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок выполне-ния | Муниципальный заказчик Программы | Исполнители,соисполнители, участники реализации мероприятий Программы |  | Ожидаемы результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| 1. Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности. 1.1. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Участие в районных мероприятиях по актуальным проблемам профилактики правонарушений на темы - о реабилитации несовершеннолетних жертв правонарушений и преступлений - об организации профилактики рецидивного противоправного поведения несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом; - об организации комплексной помощи семьям и несовершеннолетним, находящихся в социально опасном положении. | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2026 |  |  | МБОУ Новотроицкая СОШ администрация Новотроицкого сельсовета Участковый уполномоченный полиции |  | повышение профессиональной компетентности специалистов образовательных учреждений |
|  | Провести собрания на базе средней школы по проблемам профилактики семейного неблагополучия, нарушения режима дня и правонарушений несовершеннолетних. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2026 |  |  | МБОУ Новотроицкая СОШ |  |  |
| 1.1.2. | Ведение банка данных семей, находящихся в социально опасном положении | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2026 |  |  | администрация поселения |  | анализ и прогнозирование работы по оказанию своевременной помощи семьям и несовершеннолетним |
| 1.1.4. | Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование духовно-нравственных ценностей, правовое, патриотическое воспитание. | без финансирования |  |  | – |  | – |  | – |  | – |  | 2024-2026 |  |  | администрация Новотроицкого сельсовета МБОУ Новотроицкая СОШ |  |  |
| 1.1.5. | Проведение постоянных рейдов молодежных патрулей в поселении. | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2026 |  |  | Участковый уполномоченный полиции |  |  |
| 1.1.6. | Проведение конкурсов сочинений учащихся по темам истории, литературы и культуры Приморского края | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2026 |  |  | МБОУ Новотроицкая СОШ |  |  |
| 1.1.7. | Проведение фестивалей искусств, праздников детского художественного творчества, конкурсов для детей, подростков | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – | администрация Новотроицкогосельсовета МБОУ Новотроицкая СОШ |  |  |
| 1.1.8. | Участие в районном конкурсе библиотечных проектов по проблемам толерантности в современном мире «Мы из одной реальности». | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2026 |  |  | Сельская библиотека |  |  |
| 1.1.9 | Осуществление деятельности по пропаганде принципов рационального питания и здорового образа жизни путем проведения лекций, бесед среди детей, подростков, родительской общественности | без финансирования |  |  |  |  |  |  | . |  |  |  | 2024-2026 |  | . | ФАПы |  |  |
| 1.1.10. | Проведение просветительской работы в образовательных учреждениях, направленной на предупреждение алкоголизма, наркомании, табакокурения, распространения ВИЧ-инфекции в форме лекций, бесед | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2026 |  |  | ФАП ы |  |  |
| 1.2. Профилактика правонарушений среди лиц, проповедующих экстремиз, подготавливающих и замышляющих совершение террористических актов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Организовать цикл лекционных занятий с приглашением сотрудников правоохранительных органов на базе Новотроицкого СДК для профилактики конфликтов на межнациональной и межрелигиозной почве. |  |  | без финансирования |  |  | – |  | – |  | – |  | 2024-2026 |  |  | МБУК |  |  |
| 1.2.2. | Провести профилактическую работу, направленную на недопущение вовлечения детей и подростков в незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций. Распространение идей межнациональной терпимости, дружбы, добрососедства, взаимного уважения |  |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2026 |  |  | Участковый уполномоченный полиции МБОУ Новотроицкая СОШ администрация Новотроицкого сельсовета Библиотека |  |  |
| 1.2.3. | Провести мероприятия по выявлению и пресечению изготовления, распространения литературы, аудио и видео материалов экстремистс кого толка, пропагандирующих разжигание национальной расовой и религиозной вражды. |  |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2026 |  |  | Участковый уполномоченный полиции |  |  |
| 1.3 Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и пресечение нелегальной миграции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Проведение мероприятий по выявлению нарушений гражданами Российской Федерации правил регистрации по месту пребывания и по месту жительства. |  |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2026 |  |  | Участковый уполномоченный полиции |  |  |
| 1.4. Профилактика правонарушений в сфере потребительского рынка и исполнения административного законодательства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Принять участие в заседании «круглых столов» по профилактике правонарушений в сфере потребительского рынка. |  |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2026 |  |  | администрация поселения |  |  |
| 1.5. Профилактика правонарушений среди лиц, освобожденных из мест лишения свободы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Вести работу по осуществлению функции по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы |  |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2026 |  |  | Участковый уполномоченный полиции |  |  |
| 1.5.2 | Оказание социально-правовой, информационной и консультативной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участковый уполномоченный полиции |  |  |
| 1.5.3 | Поддержание социально-полезных связей с родными и близкими людьми лиц, освободившихся из мест лишения свободы,осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация Новотроицкогосельсовета Участковый уполномоченный полиции |  |  |
| 2. Информационное обеспечение деятельности субъектов профилактики. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обнародование информации по проблемам табакокурения и алкоголизма. – |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2026 |  |  | ФАП ы |  |  |
| 3.2. | Информирование населения Новотроицкого сельского поселения о заболеваниях, развивающихся в результате злоупотребления алкогольной продукции и табакокурения |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2026 |  |  | ФАП ы |  |  |
| 3.3. | Организовать с помощью СМИ проведение информационно-пропагандистских мероприятий, ориентированных на молодежь с целью утверждения в обществе идей патриотизма, морали и нравственности, борьбы против наркомании, а также нарушений правопорядка. |  |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2026 |  |  | Участковый уполномоченный полиции администрация Новотроицкого сельсовета |  |  |

Раздел IV. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Разработка и принятие нормативных правовых актов для обеспечения достижения целей реализации Программы не предусматриваются.

Раздел V. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы, в силу ее специфики и ярко выраженного социально-профилактического характера, окажет значительное влияние на стабильность общества, качество жизни населения, демографические показатели на протяжении длительного времени, состояние защищенности граждан и общества от преступных посягательств, а также обеспечит дальнейшее совершенствование форм и методов организации профилактики правонарушений.

Выполнение профилактических мероприятий Программы обеспечит формирование позитивных моральных и нравственных ценностей определяющих отрицательное отношение к потреблению алкоголя, выбор здорового образа жизни подростками и молодежью. Увеличится доля несовершеннолетних группы риска занимающегося физической культурой и спортом.

Реальную эффективность реализации Программы позволит оценить результат проведения мониторинга общественного мнения об отношении населения о работе органов внутренних дел.

К числу ожидаемых показателей эффективности и результативности Программы по группе социально значимых результатов относятся следующие показатели:

снижение социальной напряженности в обществе, обусловленной снижением уровня преступности на улицах и в общественных местах;

создание дополнительных условий для вовлечения несовершеннолетних группы риска в работу кружков и спортивных секций

Глава Новотроицкого сельсовета

Татарского  района Новосибирской области                            С.В.Новиков