ПРОТОКОЛ

заседания  комиссии по  чрезвычайным  ситуациям

и обеспечению   пожарной  безопасности

Новотроицкого сельсовета Татарского района

с.Новотроицк                                                                                              от 15.02.2024 г.

Председатель КЧС и ОПБ:

Новиков С.В. –  Глава  Новотроицкого сельсовета Татарского района

Заместитель  председателя:

Третьякова Л.Н.

Присутствовали:

Члены КЧС и  приглашенные

ПОВЕСТКА   ДНЯ:

1. Утверждение  плана   работы  комиссии по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Новотроицкого  сельсовета

на 2024 год.

Слушали:

Выступление председателя  КЧС и  ОПБ  С.В.Новикова

Обсудив  вопрос  о выполнении  комплекса   превентивных мероприятий   по снижению   риска  возникновения ЧС и  уменьшению  их последствий

Комиссия  по чрезвычайным ситуациям  и  обеспечению  пожарной  безопасности,

РЕШИЛА:

1. Информацию  председателя  КЧС и ОПБ   С.В.Новикова принять   к сведению.

2. Утвердить план   работы  комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и

обеспечению пожарной безопасности  Новотроицкого сельсовета  на 2024 год. (прилагается)

3. Контроль  за исполнением  оставляю за собой.

Председатель комиссии по  КЧС  и ПБ  ____________________  С.В.Новиков

УТВЕРЖДЕН

решением  КЧС и ОПБ

Новотроицкого сельсовета

Татарского района

Протокол  от  15.02.2024 № 1

ПЛАН

работы комиссии по предупреждению  и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной

безопасности  Новотроицкого сельсовета  Татарского района

на 2024 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата выполнения | Ответственный исполнитель | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рассмотрение плана работы комиссии на 2023год. Заседание КЧС и ОПБ «О состоянии защиты населения и территорий сельского поселения Новотроицкий сельсовет от ЧС в 2024 г. Участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС в границах СП. Разработка плана – графика работы комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ сельского поселения Новотроицкий сельсовет при чрезвычайных ситуациях. | февраль | Председатель КЧС и ОПБ сельского поселения (далее СП) |  |
| 2 | Занятия с членами КЧС и ОПБ по изучению функциональных обязанностей, порядка действий при угрозе и возникновений ЧС | Ежеквартально | Председатель КЧС и ОПБ СП |  |
| 3 | Разработка нормативно-правовых документов и осуществление мероприятий по обеспечению безаварийного весеннего половодья 2024 г., о безопасности гидротехнических сооружений, обеспечению экологической безопасности в период паводка | с февраля до окончания паводка | Заместитель председателя КЧС и ОПБ СП |  |
| 4 | Организация и осуществление мероприятий по ГО защите населения и территории сельского поселения Новотроицкий сельсовет от ЧС природного и техногенного характера Разработка плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера | июнь | Председатель КЧС и ОПБ СП |  |
| 5 | Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | июнь | Заместитель председателя КЧС и ОПБ СП |  |
| 6 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов и лесах сельского поселения Новотроицкий сельсовет | июль | Заместитель председателя КЧС и ОПБ СП |  |
| 7 | Проверка состояния пожарной безопасности учреждений сельского поселения | август | Заместитель председателя КЧС и ОПБ СП |  |
| 8 | Мероприятия по минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма | сентябрь | Председатель КЧС и ОПБ СП |  |
| 9 | Проведение противопожарных инструктажей с населением с.Новотроицк, д.Чаны-Сакан, д.Нововознесенка, распространение памяток, инструкций | Октябрь-май | Специалисты администрации, члены комиссии КЧС и ОПБ |  |
| 10 | Размещение информации о правилах поведения в ЧС и ПБ в местной газете «Новотроицкий вестник», сайте администрации, общественных местах | В течение года | Специалисты администрации, члены комиссии КЧС и ОПБ |  |
| 11 | Подведение итогов работы комиссии по ЧС в 2024году. Рассмотрение плана работы комиссии на 2025 год. | январь | Председатель КЧС и ОПБ СП |  |

Председатель  комиссии

по предупреждению  и ликвидации

ЧС и ОПБ  Глава Новотроицкого сельсовета

Татарского района Новосибирской области ________________________С.В.Новиков